## Sheet1
附件2
重大生产安全事故隐患清单
填报单位：（盖章） |  |  | 广州市安全生产监督管理局 | [6 empty] | 填报日期：2018年5月4日
序号 | 隐患名称 | 所在地理位置 | 隐患简要描述 | 判定依据 | 隐患排查发现时间 | 整改责任单位 | 隐患类型 | 是否已挂牌督办 | 预计治理完成期限 | 已采取的监管措施 | 备注
1 | 白云区人民政府交通安全 | 白云区和龙水库至帽峰山观光道路 | 接华快路段地面低，易水浸；沿线属急弯、临水路段，安全防护措施缺失。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 | 2016-06-01 | 白云区人民政府 | 交通安全 | 是 | 2018年6月底 | 帽峰山周边道路升级改造工程纳入到市一级的“道路升级改造专项”，并经市发改委立项批复。该整治项目已完成勘察设计招标和旧路检测与勘察，环评已通过批复，初步设计方案已通过评审。白云区政府正在按计划进行招投标。 | 未完成整改的重大生产安全事故隐患正在推进当中，无新增情况
2 | 广石化压力管道 | 黄埔区广石化厂内 | 部分压力管道存在未检未办证情况 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 | 2015-05-11 | 黄埔区人民政府 | 压力管道 | 是 |  | 广石化79套装置（单元）共计13605条、1180.3千米的压力管道，目前已完成69套装置（单元）取证；6套装置（单元）递交资料，准备取证；4套未取证的装置（单元），其中1套装置（单元）（焦化一装置停用）暂不需要取证，2套装置（裂解和中转罐区）递交资料被退回，1套装置（单元）已经完成全面检验，正在出具报告。黄埔区市场和质量江都管理局正在督促检验机构尽快出具检验报告，督促广石化广州分公司尽快办理取证工作。 | 未完成整改的重大生产安全事故隐患正在推进当中，无新增情况
填表人：陈淼 |  |  |  | 联系电话：020-83647379 |  |  |  |  | 制表时间：2018年5月4日